## Sheet1
30-31 Kozijnen,Ramen,Deuren,Systembekleding
Chcklist No. | Name | Phase | Items in Checklist (Dutch) | Items in Checklist (English) | IFC conditional requirement for checklist | possible Defects
30 | Kozijnen,Ramen en Dueren | Execution | Werkbezoek aan fabriek, eventueel meerdere bezoeken | Factory visits to inspect manufacturing,possible multiple visits | Always available
|  |  | Controle aanvoer kozijnen | Check supplied frames during delivery | Always available
|  |  | Controle bevestiging in het werk, niet aan buitenmetselwerk bevestigd | Check atachment of the work, not attached to outer masonry | IfcWindow OR IfcDoor -> IfcPsetCommon.IsExternal == True"
| IfcType = IfcDoor OR IfcWindow |  | Worden beschermende maatregelen getroffen | Are protective measures for the frames taken | Always available
|  |  | Worden aluminium onderdelen extra beschermd | Are addtioinal Aluminum parts protected | Ifc IfcDoor -> IfcAC_Pset_32_KD_Berkvens_Berdo_BA.MateriaalKozijn = 'Aluminum' (for exterior doors?) IfcWindow ->
|  |  | Afwerking conform verfadvies en kleurenstaat | Finishing works conform to paint advice and coloring
|  |  | Modelwoning of puien ten behoeve van eindkwaliteit afwerking | Model house for façade for the benefit of the end quality of finishing works
|  | Hand-over | Is een onderhoudsadvies aanwezig voor schilderwerk | Is a maintenance advice provided for painting works | Always available
|  |  | Zijn revisietekeningen gemaakt/noodzakelijk | Are drawing revisions necessary | Always available
|  |  | Zijn attesten aanwezig | are test certificates available | Always available
30.51 | Vliesgevels | Execution | Is de maatvoering in het werk gecontroleerd | Are the dimensions of the work checked on site | Always available
|  |  | Keuring aangevoerde materialen | Testing of supplied material | Always available
| IfcType = IfcCurtainWall |  | Controle opslag glas, vandaalbestendig | Storage control of glass (vandalism-proof) | Always available
|  |  | Controle juiste glassoort op de juiste plaats en juiste ruit binnenzijde | Check correct glass type is installed in the right location with the correct pane side | IfcCurtainWallType -> Material.Name == 'Glass'
|  |  | Controle maatregelen tegen brandoverslag, bijv. achter panelen | Check measures against spread of fire, eg. Back panels | IFC_Pset_Common.Fire_Rating > 0
|  |  | Controle op beschadigingen aluminium en glas | Check for damages in Aluminum and glass | IfcCurtainWallType -> Material.Name == 'Glass' OR 'Aluminum
|  |  | Wordt de juiste kitsoort toegepast | Wordt de juiste kitsoort toegepast
|  | Hand-over | Revisie tekeningen aanwezig | Are drawing revisions necessary | Always available
|  |  | Garantieverklaring aanwezig | is a guarantee statement available | Always available
|  |  | Reinigings- en onderhoudsadvies aanwezig | Cleaning and maintenance advice provided | Always available
30.61 | Tourniquets | Execution | Vloermatomranding waterpas en op juiste plaats | Vloermatomranding waterpas en op juiste plaats
|  |  | Controle inbouwmaten | Check installation dimensions | Always available
|  |  | Maatvoering mantelpijpen gecontroleerd | measurement of jacketed pipes checked
| IFCType = IFCDoor AND IFCDoorStyle.OperationType = "revolving" AND IFC_Pset_DoorCommon.IsExternal = True |  | Aantal mantelpijpen voldoende | Number of coated pipes sufficent
|  |  | Dakafwerking waterdicht inclusief spuwer | Dakafwerking waterdicht inclusief spuwer
|  |  | Goede regeling toegang bouw tijdens aanbrengen tourniquet | Good control of access during construction of Tourniquet | Always available
|  |  | Tijdelijk beschermingsmaatregelen noodzakelijk | Are temporary protection measurements necessary | Always available
|  |  | Installaties derden gecoördineerd | Third party installation checked | Always available
|  | Hand-over | Controle door aannemer na gereedkoming montage | Final check after completion of assembly | Always available
|  |  | Testen besteksinstallaties | Testing of installation according to drawing | Always available
|  |  | Testen installaties derden | Testing installation by third parties | Always available
|  |  | Testen installaties integraal | Testen installaties integraal
|  |  | Revisie- en garantiebescheiden aanwezig | Revision and warranty documents available | Always available
|  |  | Onderhoudsaanbieding aanwezig | Maintenance offer available | Always available
30.8 | hang- en sluitwerk | Execution | Let op juiste positie deurdragers en afstelling hiervan | Check position of door hignes and direction of swing | Always available
|  |  | Bij deurdranger een gedeelde dagschoot toepassen | Ensure that an adjusted seperate spring bolt is administered | Always available
|  |  | Bij toepassing vloerveren voldoende ruimte sparen in de vloer | Save enough space when administering floor hinges | Always available
| IfcType = IfcDoor -> IfcAC_Pset_32_KD_Berkvens_Berdo_BA.draairichting = 'linksdeaaiend' OR 'rechtsdraaiend' |  | Is hang en sluitwerk onbeschadigd | Are hinges and locks undamaged | Always available
|  |  | Opstellen sleutellijst | Compsoe key list | Always available
|  |  | Sleutels netjes gelabeld ten behoeve van de oplevering | Keys neatly labeled for purpose of delivery | Always available
|  |  | Sleutels compleet | Keys are complete and available | Always available
|  | Hand-over | Bij oplevering tevens het certificaat overhandigen | Upon completion, handing over of supplier certificate | Always available
31.32 | enkelvoudige felsplaatbekledingen | Execution | Controle maatvoering onderliggende constructie, ook doorbuiging | Check dimensions and deflection of underlying structure | Always available
|  |  | Controle compleetheid afwerken dak, isolatie bouwmuren e.d. | Check completeness of finished roof, insulation of structural walls
|  |  | Keuring materiaal bij aanvoer | Testing of material at delivery | Always available
| IFCType = IFCRoof |  | Afspraken over opslag en verticaal transport, voorkomen van beschadigingen | Agreements on storage and vertical transport , preventing damage | Always available
|  |  | Keuring op deuken tijdens de uitvoering | Inspection of dents during installation | Always available
|  |  | Voldoende uitzettingsmogelijkheid aanwezig | Voldoende uitzettingsmogelijkheid aanwezig
|  |  | Voldoende ventilatiemogelijkheid aanwezig | Adequate ventilation possibility exists | IFCRelFillElement = 'IFCDuctSegment' OR 'IFCAirTerminal'
|  | Hand-over | Opname daken | Opname daken
|  |  | Oplevering daken | Oplevering daken
|  |  | Garantieverklaring aanwezig | Garauntee statement available | Always available